深圳市中医肛肠医院安全技术综合服务采购需求

第一部分 项目基本要求

- 采购项目名称：安全技术综合服务

- 项目概况项目概况：推动我院医疗系统安全生产工作落实，实现安全生产工作制度化、规范化、有效性，决定采取政府购买服务模式，委托第三方专业机构及技术人员对我院开展为期1年的安全生产常规性检查和临时性重点专项检查，并为单位提供相关专业技术服务，推动区域安全生产总体提升。

- 项目采购预算：人民币 9.5万元/年。

- 付款要求：服务费在合同签订后分二次支付给乙方。

- （1）合同签订服务期满半年后，乙方完成服务范围内活动事项，服务事项具体详见费用清单，甲方验收后由乙方提供甲方审计复核签字的有效收费明细及出具发票，按签订合同期起半年结算，甲方核实验收(签收)后以转账方式汇入乙方账户。

- (2)剩余总合同费用的50%为验收款，于合同期满1年且乙方完成本项目全部工作，并提交相应的检查报告，经甲方验收且审核合格后由乙方提供甲方审计复核签字的有效收费明细及出具发票支付。

- 项目采购及交货时间、地点：

1.项目采购及采购限价

| 采购的名称 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 安全技术综合服务 | 每年 | 9.5万元 |

2.完成时间：自合同签订之日起一年，合同到期后，考核合格且资金预算到位的情况下，可续签合同，合同一年一签，续签不超过2年。

3.服务地点：采购人指定地点（深圳市中医肛肠医院上梅林梅坳一路院区及松岭路院区）。

- 供应商资格要求：

- 供应商为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，提供有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）。

- 供应商需同时具有1S0环境管理体系认证证书、1S0职业健康安全管理体系认证证书、1S0质量管理体系认证证书。

- 供应商营业范围需包含：安全技术咨询或安全检查。

- 项目团队成员具有国家认定中级注册安全工程师证书人证相符。

- 参与本项目采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商出具声明函）。

- 采购项目不接受转包分包。

- 采购项目内容

- 一、项目内容：

- （一）协助、辅导甲方进行安全生产检查及档案资料梳理。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，对甲方现有的安全管理制度查漏补缺，加强安全生产标准化建设，每个月至少派一名注册工程师驻点甲方所在医院协助指导，为期5天。

- （二）协助、指导甲方建立完善深圳市医疗机构消防安全标准化建设并根据医院实际情况编制消防档案。

- （三）检查主要区域包括但不限于：门诊、住院部、食堂、医院宿舍、地下停车库、消防设施和疏散通道等；

- （四）根据甲方的实际情况，完善、修改应急预案，对甲方的应急预案编制进行指导咨询服务，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

- （五）根据预案内容，乙方至少需派遣两名专业人员协助、指导甲方开展应急演练4次；通过应急演练，强化和落实甲方主体责任，提高甲方全体人员的消防安全意识。

- （六）乙方至少需派遣两名专业人员协助、指导甲方组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。至少开展4场安全教育培训，包括培训课件、培训签名表、培训照片、培训考核以及培训效果评估等。甲方负责培训场地的落实和参加培训人员的组织。

- （七）每季度对甲方全区域开展一次全面的安全生产检查，巡查结果应有隐患描述、隐患照片、巡查人员签名等纸质记录，乙方对检查出的隐患负责指导甲方落实整改直至闭环。

- （八）根据季度检查出具季度检查报告，并协助、指导甲方落实整改。

- （九）根据季度检查报告和医院实际情况，编制半年/年度总结报告，一年两次。

- （十）针对甲方全区域范围内开展一次建筑电气系统安全检验检测，检测项目包含电气系统的带电设备红外诊断；电气系统的剩余电流动作保护装置检测；电气系统的绝缘电阻检测；变配电系统建筑、接线端子的安装情况；电气系统的接地电阻检测；室内低压配电线路配线情况，动力及照明配电箱、开关插座的安装；吊顶内线路的敷设；电气设备接地和等电位联结等。

- （十）针对甲方全区域范围内开展一次建筑消防安全评估，出具评估报告，检测项目依据福田区卫生健康局年度考核内容。

- （十一）协助医院完成每年安全生产、消防和三防工作责任书年终考核，提供相关资料，以及责任书的编制。

- （十二）依据甲方的实际情况和福田区卫生健康局年度考核内容的要求，完善、修改安全风险分级管控实施指南和事故灾难类安全风险评估报告。

- 二、报价要求:

- 本项目服务费采用包干制，采购上限价为¥9.5万元，

- 应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由服务供应商根据采购文件所提供的资料及服务清单自行测算采购项目报价；报价总价作为服务供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

- 供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价。

- 供应商的报价不得超过项目预算金额。供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

- 除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

- 供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

- 供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

- 违约责任：（根据用户方提供情况制定）

- 合同期内，经安全生产检查后仍发生事故，事故原因涉及到隐患未能及时指出，一般事故中，经济损失100万元以上的，一起扣2万；较大事故中，亡人事故一起扣4万；累计发生2起安全生产亡人事故，合同取消，尾款不予支付；较大及以上等级事故，合同取消，尾款不予支付。

- 2.检查人员有下列情况之一的，我院可要求中标机构直接清退相关人员或者终止合同：

- （1）未严格按有关标准进行检查的；

- （2）检查中发现企业有重大事故隐患未及时报告的；

- （3）检查中严重弄虚作假、职业道德不良等行为的。

- （4）中标单位及检查员应对检查结果负责，出具虚假检查报告的，按《安全生产法》第九十二条进行处理。

- 3.乙方派驻现场的安全检查人员未客观公正的开展工作，或存在弄虚作假行为，甲方有权终止合同。

- 4.乙方未按甲方指令要求完成相应检查工作的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同价款的10%的违约金。

- 五、服务清单详见下附表（下页可见）

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善安全生产标准化文件 | 1年 | 1 | 依据GBT33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》；医院地址变更整套文件需变更 |
| 2 | 建立完善深圳市医疗机构消防安全标准化建设，编制医院消防档案 | 1年 | 1 | 依据《市卫生健康委 市消防救援支队关于印发深圳市医疗机构消防安全标准化建设 指引（2024年版）的通知》 |
| 3 | 完善、修改应急预案 | 1年 | 1 | 依据GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》；医院地址变更整套文件需变更 |
| 4 | 根据预案内容，协助、指导院方开展应急演练4次 | 1年 | 4 | 提供演练方案、脚本 |
| 5 | 协助、指导院方组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 1年 | 4 | 培训讲师需持注册安全工程师证或安全培训教师证 |
| 6 | 每季度对医院开展一次全面的安全生产检查并协助医院完成每年安全生产、消防和三防工作责任书年终考核以及责任书的编制 | 1年 | 4 | 依据DB4403T 5—2019《企业安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设通则》 |
| 7 | 编制季度检查报告 | 1年 | 4 | \ |
| 8 | 编制年度总结报告 | 1年 | 2 | 编制半年/年度总结报告，一年两次 |
| 9 | 针对院方全区域范围内开展一次建筑电气系统安全检验检测 | 1年 | 1 | 依据福田区卫生健康局年度考核内容；出具检测报告 |
| 10 | 针对院方全区域范围内开展一次建筑消防安全评估 | 1年 | 1 | 依据福田区卫生健康局年度考核内容；出具评估报告 |
| 11 | 编制安全风险分级管控实施指南和事故灾难类安全风险评估报告 | 1年 | 1 | 依据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》和《深圳市2023-2024年事故灾难类安全风险评估技术指引》 |