深圳市中医肛肠医院（福田）

内部控制建设优化项目需求书

- 一、项目背景

为进一步强化公立医院科学管理，实施好内控规范，促进公立医院高质高效运营，近几年中共中央、国务院、财政部、卫健委、中医药局陆续出台一系列管理制度，包括《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等文件。特别是后者，明确要求公立医院到2025年底，建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。由此可见，在当前形势下，建立健全公立医院内部控制体系迫在眉睫，我们将以监管合规为契机，构建以流程为对象、以制度为平台、以表单为手段、以信息化为支撑、以监督考核为保障的内部控制管理体系。

- 二、投标报价

1、本项目服务费采用包干制，报价包含但不限于：人工劳务、设备投入、报告及成果编制、交通、通讯、材料、资料、保险、税费、利润、采购代理服务费等一切完成本项目的费用；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。

2、★投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

4、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

5、除非招标代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6、投标人应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标人原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由投标人负责，采购人不承担任何费用，且投标人应退还采购人支付的服务费用。

7、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

8、★本项目预算金额为：人民币壹拾万元整（¥10.00万元）,投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

- 三、商务要求

1. 服务期限：

同签订后三个月内完成。

2. 服务地点：

深圳市中医肛肠医院（福田）。

3、付款方式

合同签订后，合同签订后10个工作日内预付合同总金额的50%，项目阶段性验收合格后10个工作日内支付合同总金额的30%，项目整体验收合格后10个工作日内支付合同总金额的20%。

4、质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)文件的相关要求进行验收。同时按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定进行验收。

2.违约金：如中标人不能按时完成的，如因中标人原因导致每逾期一天向采购人支付合同金额0.05%的违约金，逾期15天仍不能完成的，采购人有权单方面终止合同，同时中标人还须向采购人支付合同金额5%的违约金，且还需根据给采购人造成的损失情况向采购人赔偿。

5、其他：

1.中标人须提交的合规性内控体系成果资料包括纸质文件和电子文件（格式按采购人需求提供），纸质文件（彩印）6套，电子文件（U盘）1套。成果资料必须签署齐全、图文清楚、图面清晰、资料完整。

2.其他详见合同模板条款要求。

- 四、技术（服务）要求

(一) 服务项目清单

中标人需安排项目负责人与采购人进行对接，并按照采购人要求安排人员在规定时间内(3个月)完成医院内部控制建设工作。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尽职调查 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 2 | 制定优化方案 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 3 | 分步优化制度 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 4 | 流程梳理再造 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 5 | 表单绘制 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 6 | 制定优化方案 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 7 | 形成内控手册征求意见稿 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 8 | 定稿 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |
| 9 | 举办内控专题培训 | 1 | 合同签订后三个月内完成 |

(二) 项目管理和服务要求

1.传统模块内控体系优化

本次传统模块内控体系优化项目，主要围绕医院预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等模块开展。

2.新模块内控体系建设

本次新模块内控体系建设项目，主要围绕医院信息化管理模块开展。

- 在充分调研梳理的基础上，结合各部门意见，建立健全内控管理制度及细则，制定流程框架、流程图、流程说明、重点业务经费支出指南、关键岗位职责说明等。

4、将优化完善后的制度、流程、表单等文档形成内部控制规范手册，作为指导开展内部控制工作的指引。按照内控手册概述、风险评估与内部控制方法、单位管理层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制自我评价与监督等部分编制出具内部控制手册。